Цель: Организационное, информационное, методическое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Задачи:

1. Создать условия для обеспечения равных возможностей получения качественного образования в дошкольной образовательной организации, здорового образа жизни и безопасности ребенка; приобщения детей через соответствующие их индивидуально возрастным особенностям видам деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества.

2. Формировать  единое образовательное пространство, развивающей среды для полноценного развития детей дошкольного возраста.

3. Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей.

4. Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:

1. Динамика индивидуальных развивающих результатов детей;

2. Дополнение развивающей среды в соответствие с ФГОС ДО;

3. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов;

4. Разработка  методических материалов по реализации ФГОС ДО;

5. Обобщение педагогического опыта;

6. Эффективное педагогическое просвещение родителей.

| - Комплекс мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Сроки | Ответственный | Содержание | Результат |
| 1.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки административных и педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации | октябрь 2022г. – март 2023 г. | Заведующий, старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к реализации ФГОС ДО | План-график повышения квалификации |
| 1.2 | Проведение семинаров, консультаций по проблемам реализации ФГОС ДО | Октябрь 2022г. – март 2023г | Заведующий, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протокол педагогического часа |
| 1.3 | Организация работы по внесению корректив в ООП ДО на следующий учебный год | Март - август 2023 г | Заведующий, старший воспитатель | Внесение корректировки в образовательную программу | ООП на 2023- 2024 учебный год |
| 2. Мероприятия, направленные на создание развивающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | Октябрь 2022 | Заведующий, старший воспитатель | Плановое приобретение оборудования, пособий, игр и игрушек | План ресурсного обеспечения |
| 2.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ноябрь 2022 – март 2023 | Заведующий | Приобретение оборудования, пособий, игр и игрушек |  |
| 2.3 | Создание групповых мини-музеев, выставок детских или семейных работ (в соответствии с календарно- тематическим планированием) | Ноябрь 2022- март 2023 | Старший воспитатель | Обеспечение индивидуализации ОП | Групповые мини-музеи, выставки работ и т.д. (фотоотчет выставок) |
| 3. Мероприятия, направленные на применение вариативности и разнообразия организационных форм и методов в работе с детьми |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и деятельность объединений педагогов по интересам изучения технологий (по выбору: детское проектирование и моделирования, исследовательская деятельность, игровые технологии) | Октябрь 2022 март 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Повышение квалификации педагогических кадров в части вариативности и разнообразия организационных форм и методов в работе с детьми | Планы работы объединений по интересам |
| 3.2 | Реализация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе инклюзивного образования | Октябрь 2022 март 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка | Отражение модели в календарном планировании |
| 4. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию опыта работы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Открытые просмотры НОД, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов в группах | В течение года | Старший воспитатель, педагоги | Обмен опытом между педагогами | Отзывы открытых просмотров, конспекты (планы) открытых мероприятий |
| 4.2 | Подготовка материалов из опыта работы для публикации на муниципальном, районом, городском, федеральном уровнях | В течение года | Старший воспитатель педагоги | Обобщение и трансляция опыта работы педагогов ДОУ | Публикации педагогов на муниципальном, районом, городском, федеральном уровнях |
| 5. Мероприятия, направленные на информированность реализации ФГОС ДО среди педагогической и родительской общественности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация Дней открытых дверей для родителей (исходя из ситуации по covid-19) | Январь - 2023 апрель 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей | План проведения Дня открытых дверей |
| 5.2 | Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, «круглых столах» и других формах взаимодействия по вопросам реализации ФГОС ДО | Октябрь -2022 май 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Информирование педагогической и родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Отчет по количеству участия педагогов и администрации ДОУ в конференциях, семинарах, вебинарах, «круглых столах» и других формах взаимодействия |
| 5.3 | Размещение информации по вопросам реализации ФГОС ДО на сайте школы в разделе «Детский сад д. Малая Серва» | Октябрь 2021 – август 2022 | заведующий | Информирование педагогической и родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Информация на сайте |
| 6. Мероприятия, направленные на изучение и анализ результата |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг реализации ФГОС ДО в ДОУ | Апрель – май 2023 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Выявление проблем реализации ФГОС ДО в ДОУ | Данные мониторинга |
| 6.2 | Педагогическая диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста) | май 2023 | педагоги | Оценка эффективности педагогических действий | Сводные данные педагогической диагностики |
| 6.3 | Результаты реализации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе инклюзивного образования | май 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Оценка эффективности модели образовательной деятельности с детьми с ОВЗ | Сводные данные по итогам реализации модели |
| 6.4 | Анализ повышения квалификации и профессионального уровня педагогов | май 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Выявление уровня профессиональной подготовки педагогов | Сводные данные по итогам профессиональной подготовки педагогов |
| 7. Мероприятия, направленные на изучение профессиональной и общественной оценки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение анкетирования педагогических работников по реализации ФГОС дошкольного образования | май 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Выявление динамики роста повышения профессионального мастерства по вопросам ФГОС | Справка по результатам анкетирования |
| 7.2 | Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности работой ДОУ и учета педагогами индивидуальных особенностей каждого ребенка | апрель 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Выявление уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ Выявление качества предоставляемых ДОУ услуг (по каждой группе и по ДОУ в целом), составление плана работы на 2022-2023 уч. год | Справка по результатам анкетирования |
| 7.3 | Проведение итоговых родительских собраний | апрель-май 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Выявление положительных сторон и проблем при реализации ФГОС ДО | Протоколы родительских собраний групп |
| 7.4 | Итоговый анализ деятельности по реализации ФГОС ДО за 2022-2023 учебный год | май 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Выявление положительных сторон и проблем при реализации плана деятельности | Самоанализ деятельности |